## 高德地图V6.4.0功能LIST-V2
分组 | 序号 | 任务 | 说明 | 优先级 | 对应客户端文档 | pm | 备注 | 依赖 | 进度和状态 | 产品文档 | 设计 | iOS | 安卓 | H5 | AOS | 运营商 | 搜索 | 推荐引擎 | CMS | 三维 | 其他 | 分组 | 具体责任人 | 进度
自驾-路线规划 |  | 起点在高速上选择不走高速规划路线失败 |  | P2 | [16 empty] | 李宾服务更新 | NA
自驾-路线规划 |  | 超级出行项目 |  | P0 | [6 empty] | √ | √ | √ | [8 empty] | 庆亮 | 罗潇，庆亮
自驾-路线规划 |  | 躲避拥堵走近距离辅路再进入主路问题 |  | P1 | [16 empty] | 640服务上线，李宾 | NA
自驾-路线规划 |  | 路线规划结果支持天气显示 |  | P4 |  |  | 待讨论 |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ | [6 empty] | 庆亮 | 庆亮
自驾-路线规划 |  | 驾车标签UI | [8 empty] | √ | √ | √ | [8 empty] | 庆亮 | 王甫
公交-路线规划 |  | 优化换乘步行提示 | 提供基于公交车方向的描述（下车后往前、后走；描述中缺少设施bug） | P1 |  |  | 服务ok，客户端显示，不需要大规模的UI调整 |  |  |  |  | √ | √ | [8 empty] | 庆亮 | 庆亮
公交-路线规划 |  | 实时公交优化 |  | P1 |  |  | 产品本周完成用研，3月10号确认，涉及客户端功能和界面调整 |  |  |  | √ | √ | √ | [8 empty] | 庆亮 | 蒋铮，王甫
公交-路线规划 |  | 步行与公交的深度融合，解决因步行介入过晚导致的排序问题 |  | P2 |  |  | 服务风险较高，3月底完成鹏程 | [13 empty] | 鹏程服务 | NA
公交-路线规划 |  | 优化跨河场景下的路线换乘 |  | P2 |  |  | 服务策略，鹏程，本周提测 | [13 empty] | 鹏程服务 | NA
公交-路线规划 |  | 公交方案推荐方案排序（标签化） |  | P2 |  |  | 服务策略，鹏程 | [13 empty] | 鹏程服务 | NA
公交-路线规划 |  | 公交前端优化 | 出发时间“现在出发”，聚合线路UI优化 | P1 |  |  | 620UI优化 |  |  |  | √ | √ | √ | [8 empty] | 庆亮 | 王甫
搜索 |  | 搜索公交站显示 | 类魔盒 | P2 |  |  | 产品规划阶段 |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | 启晶
步行-路线规划 |  | 室内外无缝路线 |  | - |  |  | 待测试报告 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | 汪翔服务 | 庆亮 | 蒋铮
路况事件 |  | 路况事件方案优化 | 免登录发布；新加“畅通”类型，优化拍照、录音 | P1 | [7 empty] | √ | √ | [8 empty] | 露漪
路况事件 |  | UGC数据内容整理，交通信息部UGC数据统计平台 | 内容审核后台+数据统计后台 | P3 |  |  | 审核平台测试通过待上线；数据统计平台，3.15上线 | [13 empty] | T部 | NA
路况事件 |  | 图面显示优化策略调整 |  | P1 |  |  | 路况事件遮盖，1小时失效调为10分钟；图标样式图标尺寸；简介样式调整优化 | [14 empty] | 露漪
出行票务 |  | 飞机票 |  | P2 |  |  | 优先机票，早于或同步旅游，依赖订单中心，王天补充，正柱团队用H5开发 | 订单中心 | [7 empty] | 正柱团队 | [5 empty] | NA
导航 |  | 导航结果分享优化 |  | P2 | [6 empty] | √，已有设计 | √ | √ | [8 empty] | 庆亮 | 中周
导航 |  | 导航设置，功能排布调整 | [8 empty] | √ | √ | √ | [8 empty] | 庆亮 | 中周
导航 |  | 导航历史记录 |  | P1 |  |  | 与用户中心挂接 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | [6 empty] | 启晶 | 小荣
导航 |  | TBT更新 | [18 empty] | T部 | 庆亮 | 庆亮 | done
出租 |  | 出租桌面快捷 | [9 empty] | √ | √ | [8 empty] | 启晶 | 徐兵
运营 |  | 账号的短消息中心 | 消息盒子 | P1 |  |  |  | 依赖积分促销 |  |  |  | √ | √ |  | √ | [6 empty] | 露漪
运营 |  | 运营闪屏三期，支持功能调起 |  | P2 |  |  | 依赖AOS |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | [6 empty] | 启晶 | 浩波
运营 |  | 搜索热词运营，支持URL调起及功能调起 |  | P2 |  |  | 依赖搜索+aos |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | [6 empty] | 启晶 | 浩波
运营 |  | PUSH支持更多打开类型 |  |  |  |  | 周五前提供细化功能点 | [14 empty] | 启晶 | 浩波
运营 |  | 积分体系一期 |  | P1 |  |  | 产品？？开发？？ |  |  |  | √ |  |  |  | ？ | ？
支付 |  | 拉手支付 | [8 empty] | √
支付 |  | 飞机票支付方案 | [8 empty] | √
支付 |  | 打车支付方案 | [8 empty] | √
支付 |  | 订单中心 | [8 empty] | √ |  |  |  | ？ | 向英团队
支付 |  | 打车立减 |  |  |  |  | 立减仅限打车，支付宝H5，只享受支付宝优惠，不享受高德补贴
支付 |  | 促销 |  |  |  |  | 运营需求，待定
商业化 |  | 购物地图 | [8 empty] | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | 启晶 | 浩波
生活服务 |  | 团购homePage |  |  |  |  | 工作量大，风险高（运营模块待评估） |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | 向英团队 | √ |  |  |  |  | NA
数据日志 |  | 孔明灯项目 | [19 empty] | NA
电影-生活服务 |  | 电影poi详情页面跟随整体poi改版 |  |  |  |  | 依赖大改版方案（h5) |  |  |  | √已出 |  |  | √ | [7 empty] | NA
电影-生活服务 |  | 电影墙改版（电影列表模式） | [8 empty] | √已出 |  |  |  | √ | 向英团队 | [5 empty] | NA
电影-生活服务 |  | 看电影流程优化（精简购票流程） | [8 empty] | √已出 |  |  |  | √ | 向英团队 | [5 empty] | NA
电影-生活服务 |  | 排期页面优化（排期列表展示） |  |  |  |  | 数据ready |  |  |  | √已出 |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | NA
电影-生活服务 |  | 电影增加预售流程（预售电影可看排期，可选座） |  |  |  |  | 数据ready |  |  |  | √已出 |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | NA
电影-生活服务 |  | 电影细节优化（排期日期筛选优化、增加停止售票场次） | [8 empty] | √已出 | [10 empty] | NA
酒店-生活服务 |  | 不可订酒店详情推荐可订酒店 |  |  |  |  | H5+AOS+搜索；aos、搜索已经开发完成 |  |  |  | Y |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | NA
酒店-生活服务 |  | 房型聚合优化 |  |  |  |  | H5+AOS+搜索； |  |  |  | Y |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | NA
酒店-生活服务 |  | 无登陆下单 |  |  |  |  | AOS，H5+客户端，依赖订单中心 | [6 empty] | √ | √ | √ | [5 empty] | NA
酒店-生活服务 |  | 酒店搜索优化 |  |  |  |  | 搜索 | [9 empty] | √ |  |  |  |  | NA
订餐-生活服务 |  | 订餐电信号百的业务接入 |  |  |  |  | 1万4（AOS+数据）H5，涉及订单 | [6 empty] | √ |  |  |  |  | √ |  |  | NA
订餐-生活服务 |  | 订餐大众点评的业务接入 |  |  |  |  | 6000，会跳转第三方下单（数据+h5） | [6 empty] | √ | [7 empty] | NA
订餐-生活服务 |  | 订餐小秘书的业务范围调整 |  |  |  |  | 从20万数据缩减到2000（纯数据） | [11 empty] | √ |  |  | NA
订餐-生活服务 |  | 订餐CP的优先级展现策略 |  |  |  |  | 小秘书>号百>大众点评(H5) | [6 empty] | √ | [7 empty] | NA
订餐-生活服务 |  | 订餐订单回传及统计后台 |  |  |  |  | AOS | [7 empty] | √ | [6 empty] | NA
离线地图 |  | 离线地图功能优化 |  | p1 |  |  | 按照用研结果修改离线地图功能 |  |  |  | √，等UI | √ | √ | [8 empty] | 启晶 | 罗冰
图层 |  | 图面提示 |  | p3 |  |  | 主要图层功能带有提示信息，依赖“新图层菜单” | 新图层菜单 |  |  | √ | √ | √ | [8 empty] | 启晶
图层 |  | 新图层菜单 |  | p2 |  |  | 图层菜单样式变更，增加购物地图等 |  |  |  | √，等待确认，3.7讨论 | √ | √ | [8 empty] | 启晶
引擎 |  | 实时交通上下级 |  | p1 |  |  | 上下级不一致问题 | [14 empty] | 小荣
引擎 |  | 继续完善夜景/白天样式 |  | p2 |  |  | 改善交通线/夜景/白天样式 | [14 empty] | 小荣
引擎 |  | PC统一图标（原计划630，推迟到640） |  | p2 |  |  | 推迟到640，替换样式 | [14 empty] | 小荣
引擎 |  | 实时交通线宽度 |  | p2 | [17 empty] | 小荣
室内地图 |  | 图面点击POI点击显示室内地图入口。 |  | p2 |  |  | 见雅茜630文档 |  |  |  |  | √ | √ | [8 empty] | NA
室内地图 |  | 室内地图SDK添加购物图层 |  | p2 |  |  | 见雅茜630文档 | [12 empty] | √ |  | NA
室内地图 |  | 室内地图POI Tips显示活动信息。 |  | p2 |  |  | 见雅茜630文档 | [14 empty] | NA
室内地图 |  | 室内地图POI Tips添加路线入口。（依赖无缝服务测试情况） |  | p2 |  |  | 见雅茜630文档 | [14 empty] | NA
室内地图 |  | 室内地图添加室内定位功能。（依赖室内定位的体验效果） |  | p2 |  |  | 见雅茜630文档 | [14 empty] | NA
室内地图 |  | 优化室内图层的体验 |  | p2 |  |  | 见雅茜630文档 | [14 empty] | NA
街景 |  | 推荐页优化 |  |  |  |  | H5+客户端（精彩推荐展示全国） |  |  |  |  | √ | √ | √ | [7 empty] | 庆亮 | 蒋铮
街景 |  | POI tips显示有街景图标 |  |  |  |  | 全景icon，服务需要传参，搜索结果列表中icon排序规则（“室”、“团”） |  |  |  | Y，已经给了 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 启晶
街景 |  | 全景浏览增加景点导图 |  |  |  |  | SDK支持，无需前端改动 | [12 empty] | √ |  | NA
生活服务 |  | 附近V2改版 |  |  |  |  | 客户端+AOS |  |  |  | Y本周完成 | √ | √ |  | √ | [6 empty] | 启晶
生活服务 |  | 发现V2改版 | 改为列表方式 | [8 empty] | √ | √ |  | √ | [6 empty] | 启晶 | 浩波
生活服务 |  | POI大改版 | [19 empty] | 启晶
生活服务 |  | 电信送流量四期。 | [11 empty] | √ | [7 empty] | NA
生活服务 |  | 团购运营活动。 | [11 empty] | √ | [7 empty] | NA
生活服务 |  | 酒店的运营活动。 | [11 empty] | √ | [7 empty] | NA
生活服务 |  | E佳洁运营活动。 | [11 empty] | √ | [7 empty] | NA
生活服务 |  | 小区楼盘 |  |  |  |  | 不依赖发版，数据有问题，还没提测。 | [6 empty] | √ | [7 empty] | NA
生活服务 |  | 商场地图引导 |  |  |  |  | 商场POI增加商场地图引导---不需要发版（上次推荐服务有问题，没上，依赖推荐服务） | [6 empty] | √ |  |  |  | √ |  |  |  | NA
轻应用 |  | 找搬家轻应用接入附近频道 |  |  |  |  | 准备提测中，不依赖发版 | [6 empty] | √ | [7 empty] | NA
搜索 |  | 魔盒三期 |  | P1 |  |  | 1、魔盒运营后台 2、酒店魔盒（品牌类型 月底+banner类型 3.6） |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 启晶
搜索 |  | 翻页需求二期 |  | P2 |  |  | 一期没有覆盖的页面（路线规划页，城市建议页） |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 启晶
搜索 |  | 标签搜索 |  | P1 |  |  | 特色菜搜索。具体见孙冲的640需求文档包；需要服务支持 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 启晶
搜索 |  | 搜周边/更多分类按地域配置 |  | P1 |  |  | 北上广深及其他五个配置 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 启晶
搜索 |  | 城市跳转需求二期 |  | P1 |  |  | 城市建议提示，主要是服务 | [7 empty] | √ |  | √ |  |  |  |  | NA
搜索 |  | 一框搜打车需求 |  | P1 |  |  | 搜“打车”等一系列词，进入打车功能，依赖服务 | [7 empty] | √ |  | √ |  |  |  |  | 启晶
搜索 |  | 图表切换控制，跳转逻辑 |  | P1 |  |  | 依赖服务 | [7 empty] | √ |  | √ |  |  |  |  | NA
搜索 |  | 输入提示优化——泛需求直达和基础策略优化（同义词，缩略语，别名引入） |  |  |  |  | 依赖服务，待确认 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 启晶
其他 |  | Mobile.amap.com 改版（将要提测）。 | [11 empty] | √ | [7 empty] | NA
其他 |  | Help 说明页license页面等杂活 。 | [11 empty] | √ | [7 empty] | 启晶 | 小荣
其他 |  | 安卓扫描本地app | [10 empty] | √ | [8 empty] | NA