## 优先级要求
本期需要实现的重点项目（最终规划和排期评估请产品和技术同学讨论确定）:
地图、搜索、出行的一些细节优化，详见各功能模块产品经理提的p1级需求
发现改版
促销体系一期，支持立减，（后续还要支持多种促销形式包括但不限于满立减、满立送、返券、会员卡等）
支付体系实现和窝窝团的支付
钱包，支持挖宝和酒店返现
挖宝活动
淘点点
积分体系
上期确定延到本期的项目：交通播报和POI详情页改版
另外，支持实时公交的城市在出行tab中的展现实时公交的入口，基本思路是复用查公交的入口，只是在支持实时公交的城市用角标或更合适的形式展现此城市支持实时公交。具体的交互方案请产品经理和UED团队尽快确认。
和阿里打通统一登录的事情请产品经理和开发同学及阿里相关方尽快确认方案，提前启动开发，希望在5月底的版本上线

## 650需求
工作组 | 类型 | 项目 | 说明 | 优先级 | PM | 依赖 | 研发负责人 | 备注
出行组 | 驾车 | 路线规划的增值信息补充 | 如途径重要干道、交通状态信息、移动速度体现、分断收费展示 | p2 | 李臣 |  |  | 无此功能
|  | 限行规划与提醒 |  | p2 | 李臣 |  |  | 无
|  | 驾车方案tips优化 |  | p1 | 李臣 | ui设计 | 罗潇（3天）
|  | 导航到达目的地后返回页面显示返程路线 |  | p2 | 李臣 |  |  | 无
|  | 跨城路线规划的天气结果 |  | p1 | 李臣 |  |  | 无
|  | 交通事件参与到路径计算策略 |  | p1 | 李臣 | 李宾服务 |  | 无
| 导航 | 导航结束的结果报错 |  | p1 | 李臣 | ui设计 | 刘霖（1天）、王中周
|  | 导航到达目的地附近的第二视角展示 | （如违章高发地及停车场的展示） | p2 | 李臣 |  |  | 无
|  | 导航语音播报优化 | （侧重点在于下个动作引导及面对路口的选择性改善） | p1 | 李臣 | TBT SDK
|  | 后台导航场景 |  | p2 | 李臣 |  |  | 无
|  | 导航交通事件上报 |  | p1 | 李臣 |  | 曾庆亮（2天）
|  | 导航图标及icon优化 |  |  | 李臣 | ui设计 | 王中周、刘法亮（8天）
|  | 导航结束的信息优化 |  |  | 李臣 | ui设计 | 王中周（2天）
|  | 我的轨迹优化 |  | p2 | 李臣 |  |  | bug修复
| 出行 | 步行规划不参与偏好记忆 |  | p1 | 出行组 |  | 曾庆亮（0.5天）
|  | 驾车规划在100m范围内自动跳转成步行 |  | p1 | 出行组 |  | 曾庆亮（0.5天）
|  | 驾车场景在500m范围内找厕所提示是否要看步行 |  | p1 | 出行组 |  |  | 无此功能
|  | 超级出行信息化第二阶段进行，结合用户场景和需求定制，及个多卡片化结果输出 |  | p2 | 出行组 |  |  | 无此规划
|  | 结合车主服务的信息提醒 | 如限行日期、保养、保险、违章等 | p2 | 出行组 |  |  | 无此规划
|  | 路线规划街景节点的支持 |  | p3 | 出行组 |  |  | 无
| 公交 | 公交换乘提醒与坐车指引 |  | p1 | 丽莉、迎宾 | 产品 | 王甫（工时待定）
|  | 公交站搜索 |  | p1 | 丽莉 |  |  | 孙冲（搜索前端做）
|  | 图面换乘tips优化显示规则 |  | p2 | 迎宾 |  | 王甫（2天），罗潇（2天）
|  | 调整打车入口信息显示及价格信息 |  | p2 | 迎宾 | 服务 | 曾庆亮（0.5天）
|  | 公交详情文案优化 |  | p2 | 迎宾 |  | 曾庆亮（0.5天）
|  | 起终点设置页面添加修改项（家公司） |  | p2 | 迎宾 | ui设计 | 罗潇（1天）
|  | 换乘中我的位置显示优化，显示精确位置 |  | p2 | 丽莉 | 产品 | 王甫（工时待定）
|  | 实时公交城市对应入口显示（需要方案） |  | p1 | 丽莉 |  |  | 无此规划
|  | 公交站的显示优化 |  | p2 | 丽莉 |  |  | 无关客户端
|  | 公交排序优化 |  | p1 | 丽莉 |  |  | 服务，客户端无调整
|  | 中长距离纯地铁方案 |  | p2 | 丽莉 |  |  | 服务，客户端无调整
|  | 公交方案ue优化，体验调整 |  | p1 | 迎宾 |  |  | 无此规划
| 步行 | 步行到达点策略 | 如景区、学校这类的步行规划，之前都是去xy规划，很差 | p1 | 迎宾、张雅茜 |  |  | delay，服务未done
|  | 道路设施数据显示 |  | p2 | 张雅茜 |  | 曾庆亮（1天）
|  | 步行遗留bug |  | p1 | 张雅茜 |  | 曾庆亮（2天）
|  | 导航横屏显示效果 |  |  |  |  | 王中周（2天）
|  | 躲避拥堵提示使用蓝色效果。 |  |  |  |  | 曾庆亮（0.5）
|  | 路线方案页面，新增方案票价信息 |  |  |  | 服务 | 罗潇（1天）
|  | 步行导航地图角度优化 |  |  |  |  | 蒋铮（1天）
|  | 公交地铁线路详情页 | 返程+地铁线路站点 |  |  | 服务 | 蒋铮（2天）
|  | 线路详情预览tips优化 |  |  |  |  | 蒋铮（2天）
|  | 换乘详情ui调整 | 修改时间+星期调整 |  |  |  | 罗潇（0.5天）
|  | 导航路段zoom级别调整 | 预言项 |  |  |  | 王中周（1天）
|  | 免责声明页调整 |  |  |  |  | 王中周（1天）
|  | 超级出行彩虹标签优化 |  |  |  |  | 罗潇（0.5天）
|  | 街景流程调整 |  |  |  | 街景sdk | 蒋铮（2天）
|  | 公交换乘详情公交段图面跳转 |  |  |  |  | 曾庆亮（0.5）
| 交通 | 打车预约时间保持与快的同步 |  | p2 | 李锋
|  | 优化从路线带过来的打车信息（如名称+地址） |  | p2 | 李锋
|  | 电子眼 |  | p1 | 李锋
|  | 交通快报 | 及每天推动动态 | p1 | 李锋 | 交通信息部；正柱服务；向英H5前端 | 向英 | 服务下周提测，客户端下周二提交功能版本，核对实现度
|  | 出租车优化 | 一键叫车，广告位服务 | p2 | 李锋
|  | 路况事件“踩”“赞” |  | p2 | 李锋
| 地铁 | 地铁定位 | 最近地铁站 | p1 | 陈铎
|  | 地铁首末车展示 |  | p2 | 陈铎
|  | tips显示优化 |  | p2 | 陈铎
|  | 详情页地铁入口 |  | p2 | 陈铎
|  | 路线显示方式全组统一 |  | p2 | 陈铎
|  | 缓存策略 |  | p1 | 陈铎
|  | 筛选 |  | p1 | 陈铎
| louis | 地图与导航数据弱关联关系 |  | p1 | 李臣
|  | 地图导航下载独立分开 |  | p1 | 李臣
|  | 插件激活方式优化 |  | p1 | 李臣
|  | 提示语优化 |  | p2 | 李臣
|  | 离线搜索更新 |  | p1 | 李臣
| 综合 | 公交方案页面线，箭头等统一 |  | p2 | 陈铎
|  | 查公交流程优化（增加tips、返回流程） |  | p1 | 陈铎
MO\PC\发现 | 发现 | 通用内容列表页面 |  | P1 | 任晓宇
|  | 2． 我喜欢列表页面 |  | P1 | 任晓宇
|  | 3． 内容详情页面，支持显示位置，视频，街景，图片 |  | P1 | 任晓宇
|  | 发布者Profile页面 |  | P2 | 任晓宇
|  | 内容发布后台 |  | P1 | 任晓宇
|  | CP内容抓取服务 |  | P1 | 任晓宇
| 我的位置改版 | 我的位置Tips展示策略优化 |  | P1 | 任晓宇
|  | 增加位置选择相关流程页面 |  | P1 | 任晓宇
|  | 我的位置详情页面优化 | 未命中POI时 | P2 | 任晓宇
| POI新版优化 | POI页面大改版 |  | P0 | 任晓宇 |  | 褚静 | 5人x6日；4月16日提测
| POI新版优化 | 头部大图显示多张图片 |  | P2 | 任晓宇
|  | 增加图片保存功能 |  | P2 | 任晓宇
|  | 探索频道 | a.增加“发现”模块 b.发布后台功能优化 | P1 | 任晓宇
|  | 地铁站详情页面增加地铁图入口 |  | P1 | 任晓宇
|  | 优化地址入口进入图面后的回退逻辑 |  | P1 | 任晓宇
| 附近频道 | 类目模块支持同时间随机展示多个广告banner |  | P1 | 任晓宇
|  | 后台发布功能优化 | a.支持排除城市投放 b.支持向某个版本以上所有版本投放 | P1 | 任晓宇
引擎及支持组 | 消息中心 | 消息中心支持报错功能信息记录及展示 |  | P1 | 马洁
| 推送功能 | 客户端支持打开地铁图页面 |  | P2
|  | 推送功能支持wp平台推送 |  | P2
| 主图 | 主图中所有图层、图面元素在各页面的显示策略调整 |  | P2 | 张婧
|  | 各图层相关控制按钮重新设计 |  | P2
| 魔盒 | 汽车魔盒 |  | P2
| 运营 | 搜索热词如果字数过长，位置可合并。热词个数可变 |  | P2
|  | 运营闪屏改变：运营闪屏与开机闪屏统一底部格式 |  | P2 | 王雅婷
|  | 高德地图产品内推广位及管理后台 |  | ?
|  | POI气泡提示 |  | ?
|  | 路线标注+提示 |  | ?
|  | 区域标识+提示 |  | ?
|  | POI详情页补充 |  | ?
| 报错部分 | 前端流程交互优化 |  | P1 | 李娜娜 | ui设计 | 刘霖（7天）
|  | 新增客户端报错字段 |  | P1 | 李娜娜 | ui设计，服务 | 刘霖（2天）
|  | 公交换乘方案报错导出优化 |  | P1 | 李娜娜
| 离线地图部分 | 离线地图与离线导航交互优化 | 需与李臣配合进行 | P1 | 李娜娜、李臣
|  | 清除缓存部分，可分别清空地图缓存、离线地图、离线导航数据（android）、路口扩大图、导航语音 |  | P2 | 李娜娜
|  | 离线地图增加省包、概要包查看地图 |  | P2 | 李娜娜
|  | 点击存储信息，可更改存储位置 | Android | P2 | 李娜娜
生活服务 | 酒店 | 酒店自有订单 | 携程现付非担保下单 |  | 龚文军
携程担保酒店下单
艺龙现付非担保下单
艺龙担保下单
同程担保下单
酒店-慧评评论展示
酒店返现打通提取
酒店下单报警监控机制
|  | 酒店搜索优化-增加商圈、细化筛选等 |  |  |  |  | Jeff
酒店促销报价抓取展示
| 团购 | 团购homepage二期 | 附近超值团购按POI聚合、页面整体H5化 | P0 | 吴聪聪 |  | 黄健 | 4.2-4.14
|  | 团购列表页改版 | 列表单元样式优化 | P1
|  |  | 按POI、品牌聚合 | P1
|  |  | 增加筛选功能 | P1
|  | 团购详情页改版 | 详情页样式 | P1
|  |  | 数据规格规范调整 | P1
|  |  | 团购详情页分享功能 | P1
|  | 团购搜索 | 增加一框搜进入团购list入口 | P0
|  |  | 提高一框搜泛搜索团购结果权重 | P0
|  |  | 强化“搜周边”页面团购入口 | P1
|  | 购物地图智能推荐 |  | P1
|  | 优化poi tips团购信息展示 |  | P1
|  | CP数据去重优先级按类别细分 |  | P1
|  | 酒店团购活动 | 携程+同程？？纯数据接入（数据PM宁国东） | P0 |  |  |  | 原计划4.10数据上线，目前携程接口有问题，同程已经上线
|  | 挖宝团购活动 | 详见“挖宝” | P0
| 电影 | 电影模块推荐首页 | 推荐附近影院的最近场次及购买信息 | P1 | 姜玉文
|  |  | 推荐电影的最近影院及购买信息 | P1
|  | 电影选座支付 | 电影选座 | P0
|  |  | 电影订单及支付 | P0
|  |  | 电影订单查询 | P0
|  | 影院列表页优化 | 影院列表支持商圈/地铁筛选 | P1
|  |  | 影院列表页面预售流程优化 | P1
|  | 排期页面预售流程优化 |  | P1
|  | 电影墙显示优化 | 增加价格等信息显示 | P1
|  |  | 增加预告片流程 | P2
| 飞机票 | 机票查询 | 查询单程机票 | P1 | 祝冶
|  |  | 查询往返机票 | P2
|  |  | 国际机票 | P3
|  | 查询结果展示与机票选取 | 日期切换 | P1
|  |  | 结果列表 | P1
|  |  | 结果排序 | P1
|  |  | 结果筛选 | P1
|  |  | 备选机票代理商 | P1
|  |  | 往返航班选取流程 | P2
|  | 订单填写 | 修改舱位 | P2
|  |  | 乘客信息管理 | P1
|  |  | 联系人信息选取 | P1
|  |  | 保险 | P1
|  |  | 报销凭证配送管理 | P1
|  | 订单支付 | 信用卡信息管理 | P1
|  |  | 选择历史信用卡完成支付 | P1
|  | 订单记录 | 历史订单列表 | P1
|  | 退票申请 | 退票功能 | P2
| 支付&订单中心 | 高德钱包 |  | P0 | 夏楠 |  | AOS+尹向英
|  | 窝窝团接入 |  | P0
|  | 团购支付页面订单页面优化 | 支持快递产品/订单展示
机票订单
电影票支付&订单
| 促销 | 促销（优惠批价） | 团购搜索和详情页促销标记展示 |  | 赵甫
支付订单页面增加优惠展示
团购立减优惠批价
|  | 促销（管理平台） | 团购立减活动创建
团购定向特惠活动创建（挖宝活动支持）
活动审批
账号认证
|  | 促销（团购详情页） | 详情页样式
数据规格规范调整
生活服务 | 订座 | 订座订单 | 我的订座订单 | P0 | 康凯
|  |  | 订单状态更新 | P0
|  |  | 登陆用户订单绑定 | P0
| 外卖 | 附近外卖-淘点点 | 外卖list页 | P0
|  |  | 外卖菜系筛选 | P1
|  |  | 外卖免送餐费筛选 | P0
|  |  | 外卖商户搜索 | P1
|  |  | 外卖订单查询 | P0
|  |  | 外卖收货地址管理 | P1
| 活动 | 订座活动 | 活动页面 | P0
|  |  | 活动-订座跳转 | P0
|  |  | 活动订单查询 | P0
|  |  | 支付宝红包接入 | P0
| 餐饮 | 餐饮详情页改版 | 详情页样式调整 | P1 | 杨涛
|  |  | 新增特型模块展示 | P0
|  |  | 数据规格规范调整 | P1
| 优惠 | 优惠服务改版 | 增加筛选项 | P0 | 杨涛
|  |  | 列表单元样式优化 | P1
|  |  | 搜索权重调整 | P2
|  |  | 新增商家所有优惠页面 | P1
|  |  | 优惠详情页改版 | P1
|  |  | 新增优惠适用分店页面 | P1
|  |  | 优惠tips优化 | P1
运营 | 消息推送 | 消息推送 | 推送效果优化 |  |  |  |  | 应用icon、背景色、声音效果、时间优化
|  |  | 挖宝项目呼起 |  |  |  |  | 根据后台筛选用户，增加呼起挖宝开关
用户筛选添加增加
呼起-地铁图
呼起-发现浏览地图
呼起-路况事件
| 推广位统一管理后台 | 推广位统一管理后台 | 建立app、mo、pc推广位统一管理后台 |  |  |  |  | 技术上可实现
| 积分 | 积分 | 积分登陆 |  | 赵甫 |  |  | 4.16UI交付；4.21服务完成；4.23客户端研发完成提测
|  |  | 积分商城 |  | 赵甫
|  |  | 积分规则 |  | 赵甫
|  |  | 积分兑换 |  | 赵甫
|  |  | 积分商品添加及兑换等系列后台 |  | 赵甫
| 时效性图面气泡 | 时效性图面气泡 | POI气泡提示 |  |  |  |  | 技术上可实现，待评估
|  |  | 路线标注及提示 |  |  |  |  | 技术上可实现
|  |  | 区域标识及提示 |  |  |  |  | 技术上可实现
|  |  | POI详情页补充 |  |  |  |  | 技术上可实现，待评估
| 挖宝项目 | 挖宝项目 | 新增夺宝图层开关 |  |  |  | 方正柱（服务） | 技术上可实现
|  |  | 搜索图面页夺宝主流程 |  |  |  |  | 技术上可实现
|  |  | 分享流程、与高德钱包交互 |  |  |  |  | 技术上可实现
|  |  | Poi详情页彩蛋 |  |  |  |  | 技术上可实现
|  |  | 与团购抢购资格交互 |  | 吴聪聪
|  |  | 消息推送：挖宝项目呼起 |  |  |  |  | 需求确认，技术上可实现，待评估
| 流量活动配置后台 | 流量活动配置后台 | 首图更换 |  |  |  |  | 大小固定，后台随时可替换
|  |  | 文字内容调整 |  |  |  |  | 后台可随时替换文字，不许测试上线
用户修改权限
修改历史记录
| android客户端 | 捆绑安装 | 高德导航和高德地图安装捆绑
|  | APP互相激活 | 合作APP的SDK调用对方客户端，以广告形式展现
|  | 默认下载更新并安装 | 通过第三方平台调起旧版本沉默用户客户端是自动下载更新并安装
搜索 |  | 标签搜索二期 | 2、美食类标签搜索rank效果优化（含营业时间筛选） 4、院线电影标签特型 | P1 | 孙冲
|  | 搜索结果列表地图按钮改为路线 | 搜索结果列表结果区地图button改为到路线，点击时发起路线规划 | P1 | 孙冲
|  | 搜索筛选框优化 | 筛选框中有个更多选项时，在前端展现时需要让用户知道有更多内容；筛选框固定顶部3个；银行筛选框 | P1 | 孙冲
|  | 搜索结果图面底图展现结果POI名 | 效果图优先，评估方案后再确定
|  | 翻页预加载 | 用户查看当前搜索结果页时，可以预加载第二页结果，提升交互效率。优先 | P1 | 佳音
|  | 搜索需求直达 | 通过一框搜、搜周边、附近发起的搜索，可以直达部分对应功能页面（如搜索北京地铁、导航）或者垂直频道（订酒店，团购，看电影） | P1 | 孙冲
|  | 底图选点丰富信息展现 | 1、重点包含地图及公交线路底图结果展现内容优化 2、图面tips展现内容优化“点击查看详情” | P1 | 孙冲
|  | 热点POI推荐 | 搜周边页面中推荐热门商圈周边的美食、景点等类型poi结果 | P1 | 孙冲/张佳音
|  | 周边搜服务端下发 | 搜周边及更多页面推荐tag以服务来控制，以便推荐tag的扩展以及灵活更新，引入用户画像推荐以及挖热点掘策略 | P1 | 孙冲
|  | Sugg泛需求直达二期 | 同义词纠错功能支持； rank效果优化； 内容检索提示展现； | P1 | Ann
|  | 城市建议提示 | 对于异地结果给出建议提示 | P1 | 佳音
|  | busline优化 | 1、优化公交、地铁特型前端展现样式 2、优化busline触发策略，改善前端badcase | P2 | 孙冲
|  | 一框搜酒店美食电影商圈筛选功能 | 在泛需求搜索美食酒店电影实现商圈筛选功能 | P1 | 孙冲
|  | 搜索结果图面展现优化-面状数据展现 | 对于搜索结果为区域时，使用面状数据，标记区域结果 | P1 | 胡昕/Ann
|  | 异地周边搜加距离 | 异地选择周边搜时，前端展现 | P1 | 佳音
|  | 搜索首页优化 | 优化搜索框下拉结果内容 | P1 | 廖凤/佳音
| 美食 | 外卖业务的搜索 | 1.周边搜外卖。 1.1支持菜系筛选 1.2支持距离排序 1.3支持商户评星排序 1.4支持无送餐费筛选 1.5支持送餐时间排序 1.6支持默认rank排序 2.支持按照营业时间打压rank 3.支持一筐搜外卖query跳转至外卖模块 4.支持周边搜外卖keyword搜索 | P1 | 康凯/佳音
| 团购 | Cp数据去重优先级按类别划分 | 不同CP按照所在的品类优势来决定去重保留策略 | P1 | 吴聪聪/Michael
| 出行 | 路线规划智能匹配 | 路线规划（公交、驾车、步行）中起点和终点的智能匹配 | P1 | 孙冲
|  | 公交站台特型展示 | 在目前二次聚类的公交结果中增加一次聚类结果展现，使得用户在真实需求场景下更容易找到公交站点 | P1 | 贾丽莉/孙冲
|  | 公交地铁query泛需求输入提示优化 | 输入1，输入提示可以插入公交1路、地铁1号线线路结果 | P1 | 陈铎/Ann
|  | 公交线路与站点POI关联 | 路线模块中，线路地图预览里支持显示站点的途径线路信息，并可以跳转到对应的（一次聚类）站点查看详情 | P2 | 贾丽莉/孙冲
| 三维 | 景点魔盒全景入口 | 景点魔盒增加全景入口 | P1 | 郎兵/Ann
| 旅游 | POI白名单加权 | 景点、美食、酒店、购物场所，四类POI搜索结果页，给定POI白名单排序加权 | P1 | 王天/佳音
| 电影 | 附近影院筛选功能和rank优化 | 1、 附近影院列表支持筛选 a) 支持商圈筛选 b) 支持地铁周边筛选 c) 支持区县筛选 2、 附近影院支持调整排序 a) 默认排序 b) 按照价格排序 c) 按照距离排序 | P2 | 姜玉文
| 酒店 | 附近酒店支持商圈筛选 | 支持商圈筛选功能 | P1 | 龚文军/张佳音
| 魔盒 | 汽车魔盒 | 品牌汽车结果魔盒 | P2 | 吴迎宾
推荐 | 推荐 | 美食用户画像 | 用户消费地点，口味，消费能力
| 推荐 | 个人中心 | 基于地点和用户画像的推荐
| 推荐 | 团购需求 | 品类，地点，价位偏好
三维 | 三维地图 | 三维地图浏览 |  | P1 | 张瑜洋 | 三维SDK+前端 | 蒋铮（工时待定）
| 三维地图 | 三维地图定位 | 尝试去做，本期不确保能上 | P1 | 张瑜洋 | 三维SDK+前端
| 街景 | 全景浏览体验优化，增加景点列表照片墙、景点导引 |  | P1 | 杨秋明 | 街景SDK
| 街景 | 室内全景商铺门口显示相关优惠信息 |  | P1 | 杨秋明 | 街景SDK
| 街景 | 鹰眼图可自由拖动调整 |  | P1 | 杨秋明 | 街景SDK
| 街景 | 街景中标注全景点 |  | P1 | 杨秋明 | 街景SDK
| 街景 | bug修正 |  | P2 | 杨秋明 | 街景SDK
| 街景 | 室内全景增加室内地图入口 |  | P2 | 杨秋明 | 街景SDK
| 室内地图 | 室内地图样式优化（图面配色，设施，注记） |  | P1 | 王玲 | 室内SDK+前端
| 室内地图 | 室内地图路线规划（纯室内） |  | P1 | 王玲 | 室内SDK+前端
| 室内地图 | 室内地位新增40商场 |  | P1 | 王玲 | 数据
| 室内地图 | 室内定位逻辑优化 |  | P1 | 王玲 | 定位
| 室内地图 | 室内SDK重构 |  | P1 | 王玲 | 室内SDK
定位 |  | 1、 修复AMap6.4.1中出现的定位模块bug | (内部测试暂没发现) |  |  |  | 潘振兴
|  | 2、 室内在线定位模块的升级 | 修改定位协议，增加室内定位专门接口（在线室内定位，不是离线室内定位），在Amap需要室内定位时，可以直接调用该接口以提高室内定位的准度。 |  |  |  | 潘振兴
其他 |  | WO+生活馆 |  |  |  |  | 黄健 | 4.10提测，4.15上线