## 650需求
|  | 新增项 | 删除项
工作组 | 状态 | 类型 | 项目负责人 | 项目 | 子项目 | 说明 | 优先级 | PM | AOS | Anroid | iOS | 客户端进度 | H5 | 叶旻 | 方正柱 | 搜索 | 其他 | 关键时间点 | 风险登记
出行组 | 待串讲 | 驾车 | 潘袁园 | 驾车方案tips优化 | 驾车标签 |  |  | 李臣 |  | 孙波 | 罗潇 | 完成
|  |  |  | 驾车规划在200m范围请求后提示距离太近，是否查看步行（除洗车、加油站、停车外的类型不提示跳转） |  |  |  | 李臣 |  | 孙波 | 曾庆亮 | 完成
| 待串讲 | 导航 |  | 导航横屏效果的更改 |  |  |  | 李臣 |  | 宫冰川 | 王中周 | 完成
|  |  |  | 导航交通事件上报 | 导航过程中，事件上报功能 |  |  | 李臣 |  | 宫冰川 | 曾庆亮 | 完成
|  |  |  | 导航结束的结果报错 | 进入到导航结束页后，添加报错功能 |  |  | 李臣 |  | 宫冰川 | 刘霖 | 完成
|  |  |  | 导航图标及icon优化 |  |  |  | 李臣 |  | 宫冰川 | 2～3天 | 完成
|  |  |  | 导航结束的信息优化 |  |  |  | 李臣 |  | 宫冰川 | 王中周 | 完成
|  |  |  | 进入导航页面，显示全览模式3S钟后，自动回车位 |  |  |  | 李臣 |  | 宫冰川 | 王中周 | 完成
|  |  |  | 进入导航页面，增加躲避拥堵方案的说明。3S后，消失 |  |  |  | 李臣 |  | 宫冰川 | 王中周 | 完成
|  |  |  | 导航过程中，增加方向指示 |  |  |  | 李臣 |  | 宫冰川 | 王中周 | 完成
|  |  |  | 更改调用导航结束页的逻辑 |  |  |  | 李臣 |  | 宫冰川 | 王中周 | 完成
|  |  |  | 增加转向箭头的进度光柱控制 |  |  |  | 李臣 |  | 宫冰川 | 王中周 | 完成
|  |  |  | 摄像头显示优化 |  |  |  | 李臣 |  | 宫冰川 | 王中周 | 完成
|  |  |  | 优化转向箭头显示 |  |  |  | 李臣 |  | 宫冰川 | 王中周 | 完成
|  |  |  | 导航分享页的优化 |  |  |  | 李臣 |  | 宫冰川 | 王中周 | 完成
|  |  |  | 导航语音播报优化（侧重点在于下个动作引导及面对路口的选择性改善）TBT |  |  |  | 李臣 |  |  | 无关客户端
| 开发中 | 公交 |  | 公交地铁线路详情页（返程+地铁线路站点） | 3.地铁换乘信息
|  |  |  | 线路详情预览tips优化 | 1.图面tip |  |  |  |  | 曹颖鹏 | 蒋铮 | 完成
3.点击站点跳转poi详情（周边搜索）
|  |  |  | 图面换乘tips优化显示规则 | [5 empty] | 孙波 | 王甫、罗潇 | 完成
|  |  |  | 路线方案页面，新增方案票价信息（五一前服务提测） | [5 empty] | 孙波 | 罗潇 | 完成
|  |  |  | 换乘中我的位置显示优化，显示精确位置 | [5 empty] | 孙波 | 王甫 | 完成
|  |  |  | 公交站搜索 | [6 empty] | ？
|  |  |  | 底图公交站的显示优化 |  | 需要客户端 | [5 empty] | 搜索组修改
|  |  |  | 实时公交优化 | [6 empty] | 王甫 | 0%
|  |  |  | 线路跳转逻辑优化 | [6 empty] | 蒋铮 | 完成
|  |  |  | 调整打车入口信息显示及价格信息 |  |  |  | 吴迎宾 |  |  | 庆亮 | 完成
|  |  |  | 公交排序优化(服务上线时间？） | [6 empty] | 无关客户端
| 开发中 | 步行 |  | 步行导航地图角度优化 |  |  |  | 迎宾、张雅茜 |  | 孙波 | 蒋铮 | 完成
|  |  |  | 道路设施数据显示 | 地图根据walktype显示动作小图标 |  |  | 张雅茜 |  | 孙波 | 蒋铮 | 完成
|  |  |  | 遗留bug（增加原始起点到线路起点，原始终点到线路终点连线） |  |  |  | 张雅茜 |  |  | 曾庆亮 | 完成
|  |  |  | 打车信息显示优化 | 屏蔽步行距离小于等于1KM、纯室内步行的打车信息显示 | 需求1，小于1KM步行路线的打车信息显示控制，开发方为客户端。 需求明确项：距离判断请使用小于等于1KM。 需求2，纯室内步行路线的打车信息显示控制，开发方为服务端。 需求明确项：先解决起终点父POI相同的case。 需求待确认项：服务返回标识。请王洋与庆亮、孙波确认纯室内路线，服务是不返回结果还是返回特殊标志。 |  | 张雅茜 |  |  | 蒋铮 | 完成
| 开发中 | 出租 |  | 出租车优化 | 添加文字样式广告位 |  |  | 李锋 |  | 柯昌合 | 永峰 | 50% -阻塞原因： 无优惠接口
[5 empty] | 出租车_图面效果:GUI优化，图面还原度。 |  |  | 李锋 |  | 柯昌合 | 永峰
[5 empty] | 出租车_订单：只有未支付状态可以支付，2天后过期，过期订单变更为订单成功。 |  |  | 李锋 |  | 柯昌合 | 永峰
[5 empty] | 出租车_分享:根据设计完成度和效果，当前版本没有设计，可以延迟。 |  |  | 李锋 |  | 柯昌合 | 永峰
|  |  |  | 交通快报（及每天推动动态） |  |  |  | 李锋
| 开发中 |  |  | 优化从路线带过来的打车信息（如名称+地址）？ |  | 一键叫车，广告位服务 |  | 李锋
| 开发中 |  |  | 路况事件“踩”“赞” |  |  | p2 | 李锋 |  | 柴瑞珑 | 洪聪 | 70%（服务联调，有问题）
| 开发中 | 地铁 |  | 地铁首末车展示 |  |  | p2 | 陈铎
|  |  |  | tips显示优化 |  |  | p2 | 陈铎
|  |  |  | 详情页地铁入口 |  |  | p2 | 陈铎
|  |  |  | 路线显示方式全组统一 |  |  | p2 | 陈铎
|  |  |  | 缓存策略 |  |  |  | 吴迎宾
|  |  |  | 线路筛选 |  |  | p1 | 陈铎
| 待排期 | louis | 李海鸥 | 地图与导航数据弱关联关系 |  |  | p1 | 李臣
|  |  |  | 地图导航下载独立分开 |  |  | p1 | 李臣
|  |  |  | 插件激活方式优化 |  |  | p1 | 李臣
|  |  |  | 提示语优化 |  |  | p2 | 李臣
|  |  |  | 离线搜索更新 |  |  | p1 | 李臣
MO\PC\发现 | 待排期 | 发现 | 马妍 | 发现首页（分城市） |  |  | P0 | 任晓宇 |  | 赵雨庆 | 浩波、立鹏 | 50% - 阻塞原因： 无接口，无H5 | √ |  | √
|  |  |  | 分类列表页 |  |  | P0 | 任晓宇 |  | 赵雨庆 | 浩波、立鹏 |  | √ |  | √
|  |  |  | 标签列表页 |  |  | P0 | 任晓宇 |  | 赵雨庆 | 浩波、立鹏 |  | √ |  | √
|  |  |  | 我喜欢页面 |  |  | P0 | 任晓宇 |  |  |  |  | √ |  | √
|  |  |  | 发现详情页 |  |  | P0 | 任晓宇 |  |  |  |  | √ |  | √
|  |  |  | 后台发布及管理系统 |  |  | P0 | 任晓宇 |  |  |  |  | √ |  | √
POI | 待排期 | POI详情页优化 | 马妍 | 显示POI与用户当前位置距离 |  |  | P2 | 任晓宇 | 张莉莎 |  |  |  | √
|  |  |  | 人均价格优化，指定行业模板显示，其他行业不显示 |  |  | P1
|  |  |  | 优化详情页中地址到图面后的回退逻辑 |  |  | P1 | 任晓宇 |  | √ | 罗冰
|  |  |  | 图片列表优化，分页加载 |  | a.增加“发现”模块 b.发布后台功能优化 | P2 | 任晓宇 | √ |  |  |  | √
|  |  |  | 地铁类型增加地铁图入口 |  |  | P2 | 任晓宇 | [8 empty] | 地铁图服务
|  |  |  | POI详情页各处图片使用切图服务 |  | 希望可以在650版本前，迭代发布离线模板 | P1 | 任晓宇 |  |  |  |  | √ |  |  |  | 切图服务
|  |  |  | 无深度和动态数据的POI增加周边推荐模块 |  |  | P2 | 任晓宇 |  |  |  |  | √
|  |  |  | 无封面图片的POI使用实景浏览的图片 |  |  |  | 任晓宇 |  |  |  |  | √ |  |  |  | 街景服务
|  |  |  | 公交站/地铁站 根据行驶方向跳转到对应路线详情页 |  |  | P1 | 任晓宇 |  |  |  |  | √
|  |  |  | POI详情页增加banner运营模块（批量关联POIID） |  |  | P0 | 任晓宇 | √ |  |  |  | √
|  |  |  | 调整室内地图展示位置及UI |  |  | P1
|  |  |  | 探索模块中增加发现模块 |  |  | P1 | 任晓宇 |  |  |  |  | √ |  | AES发现服务
|  |  |  | 涉及团购信息的POI详情页，团购信息展现价格最低的一条 |  |  | P1 |  | √ |  |  |  | √
|  |  |  | 团购模块提前到排期模块之上展示 |  |  | P1 | [5 empty] | √
|  |  |  | 点击团购入口进入当前影院团购列表页，点击兑换券进入当前影院兑换券列表页 |  |  | P1
|  |  |  | 探索Tab展示逻辑 |  |  | P1 | 任晓宇 |  |  |  |  | √ |  | AES发现服务
| 待测试报告 | POI探索Tab | 马妍 | 探索频道文章模块上线 |  | 希望可以在650版本前，迭代发布离线模板 | P1 | 任晓宇 |  |  |  |  | √赵国刚
|  | 图片数据优化 |  | 过滤掉所有非高德域名下的图片 |  | AOS, CMS | P0 | 任晓宇 | [8 empty] | CMS，张慧斌
|  | 切图服务优化 | 马妍 |  |  | 这个先看6台服务器的性能报告，再由研发出个方案，看怎么部分使用切图服务吧。 |  | 任晓宇
附近频道 | 待排期 | 附近频道 | 马妍 | 增加文字标红功能 |  |  | P1 | 任晓宇 | 孟庆云 | 赵雨庆 | 罗冰
| 开发中 | 消息推送 | 王毅华 | 挖宝项目呼起 | [5 empty] | 柴瑞珑 | 张露漪 | 0%（配合挖宝项目联调或者修改）
| 待排期 | 新增URI调用 | 唱鑫 | 违章查询【iOS】 |  | 出行-车主服务-违章查询 |  |  |  |  | 浩波
|  |  |  | 订酒店 |  | 附近-订酒店 |  |  |  | 柴瑞珑 | 浩波
|  |  |  | 订单【iOS】 |  | 我的-订单 |  |  |  |  | 浩波
|  |  |  | 测距 |  | 我的-测距 |  |  |  | 柴瑞珑 | 浩波
|  |  |  | 优惠地图 |  | 图层-优惠地图 |  |  |  | 柴瑞珑 | 浩波
|  |  |  | 我的轨迹 |  | 我的-我的轨迹 |  |  |  | 柴瑞珑 | 浩波
|  |  |  | 常用地址 |  | 我的-常用地址 |  |  |  | 柴瑞珑 | 浩波
|  |  |  | 桌面一键导航【安卓】 |  | 我的-桌面一键导航 |  |  |  | 柴瑞珑
| 开发中 | 主图 | 李海鸥 | 主图中所有图层、图面元素在各页面的显示策略调整 |  |  | P2 | 张婧
| 开发中 | 报错部分 | 李海鸥 | 前端流程交互优化 |  |  | P1 | 李娜娜 | 王旭 | 夏玉强 | 刘霖 | 完成
|  |  |  | 新增客户端报错字段 |  |  | P1 | 李娜娜 | 王旭 | 夏玉强 | 刘霖 | 完成
|  |  |  | 公交换乘方案报错导出优化 |  |  | P1 | 李娜娜 | 肖兴祖
| 开发中 | 离线地图 | 李海鸥 | 离线地图与离线导航交互优化 |  | 需与李臣配合进行 | P1 | 李娜娜、李臣 |  | 吴海东
|  |  |  | 清除缓存部分，可分别清空地图缓存、离线地图、离线导航数据（android）、路口扩大图、导航语音 |  |  | P2 | 李娜娜 |  | 吴海东 | 郭晓 | 完成
|  |  |  | 离线地图增加省包、概要包查看地图 |  |  | P2 | 李娜娜 |  | 吴海东 | 郭晓 | 完成
生活服务 | 开发中 | 酒店 | 马妍 | 酒店自有订单 | 携程现付非担保下单 |  |  | 龚文军 | 张莉莎
[5 empty] | 携程担保酒店下单 |  |  |  | 李文韬
艺龙现付非担保下单
艺龙担保下单
同程担保下单
酒店-慧评评论展示
酒店返现打通提取
酒店下单报警监控机制
酒店搜索优化-增加商圈、细化筛选等
酒店促销报价抓取展示
| 开发中 | 团购 | 马妍 | 团购homepage二期 | 附近超值团购按POI聚合、页面整体H5化 |  | P0 | 吴聪聪
|  |  |  | 团购列表页改版 | 列表单元样式优化 |  | P1 |  | 廖新刚
[5 empty] | 按POI、品牌聚合 |  | P1
[5 empty] | 增加筛选功能 |  | P1
|  |  |  | 团购详情页改版 | 详情页样式 |  | P1
[5 empty] | 数据规格规范调整 |  | P1
[5 empty] | 团购详情页分享功能 |  | P1
|  |  |  | 团购搜索 | 增加一框搜进入团购list入口 |  | P0 |  | 廖新刚
[5 empty] | 提高一框搜泛搜索团购结果权重 |  | P0
[5 empty] | 强化“搜周边”页面团购入口 |  | P1
|  |  |  | 购物地图智能推荐 |  |  | P1
|  |  |  | 优化poi tips团购信息展示 |  |  | P1
|  |  |  | CP数据去重优先级按类别细分 |  |  | P1
|  |  |  | 酒店团购活动 | 携程+同程？？纯数据接入（数据PM宁国东） |  | P0
|  |  |  | 挖宝团购活动 | 详见“挖宝” |  | P0
| 开发中 | 电影 | 马妍 | 电影模块推荐首页 | 推荐附近影院的最近场次及购买信息 |  | P1 | 姜玉文
[5 empty] | 推荐电影的最近影院及购买信息 |  | P1
|  |  |  | 电影选座支付 | 电影选座 |  | P0
[5 empty] | 电影订单及支付 |  | P0
[5 empty] | 电影订单查询 |  | P0
|  |  |  | 影院列表页优化 | 影院列表支持商圈/地铁筛选 |  | P1 |  | 郑娜
[5 empty] | 影院列表页面预售流程优化 |  | P1
|  |  |  | 排期页面预售流程优化 |  |  | P1 |  | 郑娜
|  |  |  | 电影墙显示优化 | 增加价格等信息显示 |  | P1
[5 empty] | 增加预告片流程 |  | P2
| 待排期 | 飞机票 | 王伟旸 | 机票查询 | 查询单程机票 |  | P1 | 祝冶
[5 empty] | 查询往返机票 |  | P2
[5 empty] | 国际机票 |  | P3
|  |  |  | 查询结果展示与机票选取 | 日期切换 |  | P1
[5 empty] | 结果列表 |  | P1
[5 empty] | 结果排序 |  | P1
[5 empty] | 结果筛选 |  | P1
[5 empty] | 备选机票代理商 |  | P1
[5 empty] | 往返航班选取流程 |  | P2
|  |  |  | 订单填写 | 修改舱位 |  | P2
[5 empty] | 乘客信息管理 |  | P1
[5 empty] | 联系人信息选取 |  | P1
[5 empty] | 保险 |  | P1
[5 empty] | 报销凭证配送管理 |  | P1
|  |  |  | 订单支付 | 信用卡信息管理 |  | P1
[5 empty] | 选择历史信用卡完成支付 |  | P1
|  |  |  | 订单记录 | 历史订单列表 |  | P1
|  |  |  | 退票申请 | 退票功能 |  | P2
| 开发中 | 支付&订单中心 | 潘袁园 | 高德钱包 |  |  | P0 | 夏楠 | 李文韬
|  |  |  | 团购支付页面订单页面优化 | 支持快递产品/订单展示
机票订单
| 开发中 | 促销 | 潘袁园 | 促销（优惠批价） | 团购搜索和详情页促销标记展示 |  |  | 赵甫
支付订单页面增加优惠展示
团购立减优惠批价
|  |  |  | 促销（管理平台） | 团购立减活动创建
团购定向特惠活动创建（挖宝活动支持）
活动审批
账号认证
|  |  |  | 促销（团购详情页） | 详情页样式
数据规格规范调整
| 待排期 | 订座 | 潘袁园 | 订座订单 | 我的订座订单 |  | P0 | 康凯
[5 empty] | 订单状态更新 |  | P0
[5 empty] | 登陆用户订单绑定 |  | P0
| 开发中 | 外卖 | 马妍 | 附近外卖-淘点点 | 外卖list页 |  | P0 |  | 何森 |  |  | 50% - 阻塞原因： 有部分接口，还缺一部分
[5 empty] | 外卖菜系筛选 |  | P1 |  | 张莉莎
[5 empty] | 外卖免送餐费筛选 |  | P0 |  | 郑娜
[5 empty] | 外卖商户搜索 |  | P1
[5 empty] | 外卖订单查询 |  | P0
[5 empty] | 外卖收货地址管理 |  | P1
| 需求待确认 | 餐饮 | 马妍 | 餐饮详情页改版 | 详情页样式调整 |  | P1 | 杨涛
[5 empty] | 新增特型模块展示 |  | P0
[5 empty] | 数据规格规范调整 |  | P1
| 待开发 | 优惠 | 马妍 | 优惠服务改版 | 增加筛选项 |  | P0 | 杨涛 | 苏海东
[5 empty] | 列表单元样式优化 |  | P1 |  | 廖新刚
[5 empty] | 搜索权重调整 |  | P2 |  | 彭钊
[5 empty] | 新增商家所有优惠页面 |  | P1
[5 empty] | 优惠详情页改版 |  | P1
[5 empty] | 新增优惠适用分店页面 |  | P1
[5 empty] | 优惠tips优化 |  | P1
运营 | 待串讲 | 推广位统一管理后台 | 马妍 | 推广位统一管理后台 | 建立app、mo、pc推广位统一管理后台 |  | P1
| 开发中 | 积分 | 张琳 | 积分 | 积分登陆 |  |  | 赵甫 | 易景平 | 柴瑞珑 | 永峰 | 30% - 阻塞原因： 无接口，无H5
[5 empty] | 积分商城 |  |  | 赵甫 | 李俊鹏 | 柴瑞珑 | 永峰
[5 empty] | 积分规则 |  |  | 赵甫 | 王洋 | 戴宁 | 永峰
[5 empty] | 积分兑换 |  |  | 赵甫 |  | 戴宁 | 永峰
[5 empty] | 积分商品添加及兑换等系列后台 |  |  | 赵甫 |  |  | 永峰
| 开发中 | 挖宝项目 | 王毅华 | 挖宝项目 | 新增夺宝图层开关 |  |  |  | 彭钊
[5 empty] | 搜索图面页夺宝主流程 |  |  |  | 李文韬
分享流程、与高德钱包交互
Poi详情页彩蛋
[5 empty] | 与团购抢购资格交互 |  |  | 吴聪聪
消息推送：挖宝项目呼起
| 需求待确认 | 流量活动配置后台 | 马妍 | 流量活动配置后台 | 首图更换 |  |  |  | 王旭
[5 empty] | 文字内容调整 |  |  |  | 王旭
[5 empty] | 用户修改权限 |  |  |  | 王旭
[5 empty] | 修改历史记录 |  |  |  | 王旭
| 待提测 | 运营闪屏 | 王艺萌 | 运营闪屏改变：运营闪屏与开机闪屏统一底部格式 |  | 已串讲 |  |  |  |  | 永锋
|  |  |  | 运行闪屏后台优化 |  | 已串讲 |  | 王雅婷
搜索 | 已完成 | 搜索 | 唱鑫 | 搜索需求直达 |  |  | P1 | 孙冲 | 廖新刚 | 夏广元 | 王城 | 完成
|  |  |  | 翻页预加载 | [6 empty] | 罗冰 | 完成
| 开发中 |  |  | 公交站台特型展示+底图选点丰富信息展现 | 在目前二次聚类的公交结果中增加一次聚类结果展现，使得用户在真实需求场景下更容易找到公交站点 |  | P1 | 孙冲 | 廖新刚 | 徐积喆 | 王城 | 服务假数据不满足需求，客户端进度70%
|  |  |  | 分类筛选需求 | 1、一框搜加入美食、酒店、电影院商圈 |  |  |  | 廖新刚
[5 empty] | 2、异地搜索筛选栏优化 |  | P1 | 佳音 | 廖新刚 |  | 罗冰
3、统一筛选栏
|  |  |  | 路线规划智能匹配（需要评估） | 路线规划（公交、驾车、步行）中起点和终点的智能匹配 |  | P1 | 孙冲 | 廖新刚 | 夏广元 | 罗冰 | 完成
|  |  |  | 搜索首页优化 |  |  | P1 | 孙冲 | 廖新刚 | 余长富 | 郭晓 | 与h5接口接通，进度90%。
|  |  |  | 城市建议提示（需要评估） |  |  | P1 | 孙冲/张佳音 | 廖新刚 | 余长富 | 王城 | 服务接口未提供可测试的case，客户端进度80%
|  |  |  | 标签搜索二期（需要评估） |  |  | P1 | 孙冲 | 廖新刚 | 余长富 | 王城 | 服务接口有些字段需要修改，客户端基本完成，整体进度90%
|  |  |  | 外卖业务的搜索 | 1.周边搜外卖。 1.1支持菜系筛选 1.2支持距离排序 1.3支持商户评星排序 1.4支持无送餐费筛选 1.5支持送餐时间排序 1.6支持默认rank排序 2.支持按照营业时间打压rank 3.支持一筐搜外卖query跳转至外卖模块 4.支持周边搜外卖keyword搜索 5.展示icon |  | P1 | Ann | 廖新刚
|  |  |  | 附近酒店支持商圈筛选 | 支持商圈筛选功能 |  | P1 | 佳音 | 廖新刚 | 徐积喆 | 王城 | 等服务接口，商圈新数据明天提供，客户端进度30%
| 待定 |  |  | 分类筛选的按距离排序内容改动 |  |  | P2 | 孙冲 | 廖新刚
|  |  |  | busline策略优化 |  |  | P1 | 孙冲 | 廖新刚 | 余长富 | 罗冰
|  |  |  | sug泛需求直达 |  |  | P1 | 胡昕/Ann | 廖新刚 | 夏广元 | 罗冰
|  |  |  | sug优化数字 |  |  | P1 | 佳音 | 廖新刚 | 徐积喆 | 郭晓
| 待排期 |  |  | 搜周边更多推荐由服务控制 |  | AOS负责开发 |  |  | 孟庆云 |  | 文竹 | 650重新排上，服务还没ready，客户端进度30%
异地周边搜加距离
热点POI
|  |  |  | 搜索结果图面展示优化 | 面状数据展现 | 图面展现 |  |  |  |  | 罗冰
|  |  |  | 外卖在一框搜增加icon |  | aos，客户端
| 已完成 |  |  | 实景魔盒 |  | 完成联调，aos完成测试
| 已完成 |  |  | 搜索结果列表 地图button改为路线功能 |  | 客户端 |  |  |  |  | 王城 | 完成
定位 | 待提测 | 定位 | 李海鸥 | 1、 修复AMap6.4.1中出现的定位模块bug
|  |  |  | 2、 室内在线定位模块的升级 |  | 修改定位协议，增加室内定位专门接口（在线室内定位，不是离线室内定位），在Amap需要室内定位时，可以直接调用该接口以提高室内定位的准度。
其他 | 需求待确认 | 账号融合 | 王伟旸 | 阿里账号融合 |  |  | P0 | 夏楠 |  |  | 露漪
其他 | 开发中 |  | 张琳 | 友盟SDK替换【安卓】 |  | 解决UTDid包的问题 |  | 马洁
三维 | 待串讲 | 街景&三维 | 李海鸥 | 三维和街景的联动，一体化展示 | 从三维飞入街景 |  | P1 | 张瑜洋 |  | 汪俊峰 | 周海洋
|  | 街景&三维 |  | 全景订酒店 | 酒店全景增加订酒店功能 | H5支持 | P1 | 张瑜洋 |  | 汪俊峰 | 周海洋
|  | 街景&三维 |  | 安卓三维优化推荐页后退逻辑 |  |  | P2 | 张瑜洋 |  | 汪俊峰
|  | 街景&三维 |  | 安卓三维挂接详情页 | 从安卓版三维地图进入详情页 |  | P2 | 张瑜洋 |  | 汪俊峰
|  | 街景&三维 |  | 三维定位 |  |  | P2 | 张瑜洋 |  | 汪俊峰 | 周海洋
|  | 街景&三维 |  | 三维详情页 | 三维地图选点进入的详情页修改 | H5支持 | P1 | 张瑜洋 |  | 褚静
|  | 街景&三维 |  | 安卓推荐页加载提示 |  |  | P2 | 张瑜洋 |  | 汪俊峰
|  | 街景&三维 |  | 全景鹰眼 | 增加景点列表照片墙、景点导引 | 仅三维工作 | P1 | 杨秋明 |  | 汪俊峰 | 周海洋
|  | 街景&三维 |  | 街景内部推荐 | 街景内部可以推荐全国街景 | 仅三维工作 | P1 | 杨秋明 |  | 汪俊峰 | 周海洋
|  | 街景&三维 |  | 旅游项目中全景照片的应用 | 静态图片换乘动态全景图片
|  | 街景&三维 |  | 街景和全景的连接优化 |  | 仅三维工作 | P1 | 杨秋明 |  | 汪俊峰 | 周海洋
|  | 街景&三维 |  | 安卓街景鹰眼自由拖动 |  |  | P1 | 杨秋明 |  | 汪俊峰
|  | 街景&三维 |  | 安卓室内全景显示优惠信息 |  |  | P1 | 杨秋明 |  | 汪俊峰
|  | 街景&三维 |  | POI详情页进入街景时，视角朝向POI点方向 |  |  | P2 | 杨秋明 |  | 汪俊峰 | 周海洋
|  | 街景&三维 |  | 解决前期安卓遗留问题及bug |  |  | P2 | 杨秋明 |  | 汪俊峰
|  | 街景&三维 |  | 街景内新增和分享平行icon跳转全国推荐页面 | [6 empty] | 蒋铮 | 完成
|  | 室内地图 |  | 修改比例尺显示级别 |  |  | P1 | 王玲 |  | 王波
|  | 室内地图 |  | 室内路线规划 |  |  | P1 | 王玲 |  | 王波
|  | 室内地图 |  | 室内地位新增40商场（依赖测试资源） |  |  | P1 | 王玲 |  | 王波
|  | 室内地图 |  | 室内SDK重构 |  |  | P2 | 王玲 |  | 王波
|  | 室内地图 |  | 室内定位加方向和精度圈 |  |  | P1 | 王玲 |  | 王波
|  | 室内地图 |  | 室内全景中室内地图拖动
|  | 室内地图 |  | 空铺新增 |  |  | P2 | 王玲 |  | 王波
| 三维 | 景点魔盒全景入口 |  | 景点魔盒增加全景入口 | P1 | 郎兵/Ann |  |  |  | 1天 | 王城 | done

## 工作表1
待排期 | iOS离线导航&离线搜索 | 王毅华